## Sheet1
序号 | 系统 | 模块 | 功能 | 问题描述 | 关联界面 | 正确描述 | 优先级 | 修改状态
1 | AI Factory Creator | 3D资产模型 | 上传资产 | 点击上传，选择压缩文件夹后，弹窗直接消失了 |  | 1. 点击上传，选择压缩文件夹后，点击右下角【确认】按钮（【完成】改【确认】），校验无问题，再关闭弹窗 2. 若校验有问题，展示问题（如：“仅支持符合标准结构的usd文件，请修改后重新上传”），用户可以选择删除文件后，重新上传；或者关闭弹窗 3. 若上传的产线下的设备未上传，需要自动新增这些设备模型，而不是提醒“先上传产线下的全部设备后再上传产线” | P0 | 待处理
2 | AI Factory Creator | 3D资产模型 | 资产属性 | 属性缺失 |  | “上传时间”“上传人”“版本”等属性 | P0 | 待处理
3 | AI Factory Creator | 3D资产模型 | 模型详情/编辑 | 编辑画布中，左侧的竖工具栏，功能按钮错误 |  | 应该与工厂项目编辑中一致：选择、移动、旋转、放大、缩小、最大化/复原（工厂项目也没有，加上）、预览 | P1 | 待处理
4 | AI Factory Creator | 3D资产模型 | 模型详情/编辑 | 上一个问题说的工具栏功能未生效 |  | ¦ 工具 ¦ 图标 ¦ 功能 ¦ ¦------¦------¦------¦ ¦ Select（选择）¦ 鼠标指针 ¦ 点击选中模型部件 ¦ ¦ Move（移动）¦ 十字箭头 ¦ 拖拽平移模型 ¦ ¦ Rotate（旋转）¦ 旋转箭头 ¦ 拖拽旋转模型 ¦ ¦ Zoom in（放大）¦ 放大镜加 ¦ 放大视图 ¦ ¦ Zoom out（缩小）¦ 放大镜减 ¦ 缩小视图 ¦ ¦ Preview（预览）¦ 播放 ¦ 预览布局 ¦ | P1 | 待处理
5 | AI Factory Creator | 3D资产模型 | 模型详情/编辑 | 编辑区，目前展示的是完整ov界面 |  | 最大化ov的编辑区 | P1 | 待处理
6 | AI Factory Creator | 3D资产模型 | 资产卡片 | 点击添加资产“卡片”，报错： Unexpected Application Error! 404 Not Found 💿 Hey developer 👋 You can provide a way better UX than this when your app throws errors by providing your own ErrorBoundary or errorElement prop on your route. |  | 点击添加资产“卡片”，作用与点击“上传资产”按钮一样 | P1 | 待处理
7 | AI Factory Creator | 3D资产模型 |  | 下载、启用/禁用、删除都在“批量操作”，哪怕只对一个卡片操作也要多点击3次 |  | 鼠标hover时，在卡片中直接展示【下载、启用/禁用、删除】按钮 | P0 | 待处理
| AI Factory Creator | 3D资产模型 | 资产卡片、项目卡片 | 1. 【资产卡片】和【项目卡片】的操作按钮位置、交互逻辑不统一 2. 状态样式也不统一 3. 【资产卡片】单击，右侧可以看资产信息，但是【项目卡片】单击直接进入项目编辑了 4. 资产库中【新增】在最后一个卡片占位处，工厂项目中【新增】在第一个卡片占位处 |  | 1. 【资产卡片】按【项目卡片】的样式进行统一，包括状态样式、卡片操作列表样式，信息样式 1.1 其中【资产卡片】也需要包含 【左下：更新日期 】【右下：创建日期】 2. 【项目卡片】单击，不要进入项目编辑，要和【资产卡片】操作逻辑一样。在右侧展示项目信息（字段：工厂名称、工厂编码、项目名称、项目编码、项目版本）； 3. 【项目卡片】操作列表中，包含以下操作：详情、重命名、复制、归档、删除 4. 【资产卡片】操作列表中，包含以下操作：详情、重命名、复制、下载、归档、启用/禁用、删除 4.1 其中，启用/禁用按钮为一个按钮，根据卡片当前是启用还是禁用，进行显示 4.2 删除按钮只有在【禁用】的时候，才是active的 5. 【新增】都放到第一个卡片占位处 | P0 | 待处理
8 | AI Factory Creator | 3D资产模型 |  | 禁用模型，禁用下层（e.g.：设备模型）时，需要校验上层（e.g.：产线模型/工厂项目）有没有引用。现在禁用上层（e.g.：产线模型），还要校验下层（e.g.：设备模型）有没有引用。 |  | 禁用模型，禁用下层（e.g.：设备模型）时，只需要校验上层（e.g.：产线模型/工厂项目）有没有引用 | P0 | 待处理
9 | AI Factory Creator | 工厂项目 |  | 复制的工厂项目名称中带版本 |  | 默认情况下，名称沿用原来的，版本按规则自增。 | P0 | 待处理
10 | AI Factory Creator | 工厂项目 |  | 缺少导入CAD |  | 拖拉拽的形式构建工厂layout时，需要导入CAD图进行布局辅助 | P2 | 待处理
11 | AI Factory Creator | 工厂项目 | 拖拽模型 | 产线可以拖拽，设备不行 |  | 产线、设备都可以拖拽 | P2 | 待处理
12 | AI Factory Creator | [6 empty] | 待处理